## ProjectSchedule
BeloMetro | [6 empty] | ► Watch How to Make a Gantt Chart in Excel
[Metropolitano - Belo Metro] |  | Começo do Projeto: | 2023-03-01
[Abílio Inácio] |  | Hoje: | 2023-03-23
|  | Semana: | 1 |  |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-11
TAREFA | ATRIBUÍDO A | PROGRESSO | COMEÇO | FIM | DAYS | time axis 2023-02-27 to 2023-06-11
Definições do Sistema
Contexto de aplicação e fundamentação do sistema | Sr. Abílio | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 5
Objetivos e viabilidade do processo | Sr. Abílio, Miguel Teixeira | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 5
Recursos e Equipa de Trabalho | Sr. Abílio, Miguel Teixeira | 100% | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 5
Plano de Execução do Projeto | Sr. Abílio, Eng. Informáticos, Miguel | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-10
Revisão e Aprovação do Projeto | Sr. Abílio | 100% | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2
Levantamento e Análise de Requisitos
Definição do método de levantamento de requisitos | Sr. Abílio, Miguel Teixeira, Resp. Estação | 100% | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 5
Levantamento de requisitos | Sr. Abílio, Eng. Informáticos, Resp. Estação | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-18
Análise e organização dos requisitos levantados | Miguel Teixeira, Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 4
Validação geral dos requisitos | Sr. Abílio, Miguel T., Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2
Modulação Conceptual
Definição da modelação | Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3
Identificação e caracterização das entidades e relacionamentos | Sr. Abílio, Eng Informáticos | 100% | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 4
Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos. | Miguel Teixeira, Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-25 | 2023-03-27
Validação do Modelo Proposto | Sr. Abílio, Miguel T., Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-28
Modulação lógica
Transição de modelo conceptual para lógico | Miguel Teixeira, Eng. Informáticos | 100% | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 5
Normalização dos Dados Lógicos | Eng. Informáticos | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 5
Validação do Modelo Proposto | Sr. Abílio, Miguel T., Eng. Informáticos | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 3
Implementação Fisíca
Transição do modelo lógico para uma Base de Dados em SQL | Eng. Informáticos | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 8
Definição e caracterização das vistas de utilização | Sr. Abílio, Eng. Informáticos | 100% | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 3
Cálculo do espaço e indexação da base de dados | Eng. Informáticos | 100% | 2023-04-30 | 2023-05-03 | 4
Plano de segurança e recuperação de dados | Eng. Informáticos, Miguel T. | 100% | 2023-05-15 | 2023-05-17
Revisão e validação da implementação | Sr. Abílio, Miguel T., Eng. Informáticos | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 3
Implementação do Sistema de Recolha de Dados
Definição do modelo do sistema | Miguel Teixeira, Eng. Informáticos | 100% | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2
Implementação do sistema de recolha de dados | Eng. Informático | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-31
Validação do sistema | Sr. Abílio, Miguel T, Eng. Informáticos | 100% | 2023-05-31 | 2023-06-01
Implementação do Sistema de Painéis de Análise
Definição do modelo do sistema | Sr. Abílio, Eng. Informáticos | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-01
Definição e caracterização da vista de dados para análise | Miguel Teixeira, Eng. Informáticos | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-02
Povoamento das estruturas de dados para análise | Sr. Abílio, Miguel T., Eng. Informáticos | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-04
Desenvolvimento e implementação do sistema | Eng. Informáticos | 100% | 2023-06-04 | 2023-06-05
Validação do sistema | Sr. Abílio, Miguel T, Eng. Informáticos | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-05
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## About
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
► Watch How This Gantt Chart Was Created
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.